Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Дзержинский район

по итогам  2025 года

1. Общие сведения о муниципальных программах Дзержинского района

Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ  муниципального образования Дзержинский район по итогам  2025 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 г. № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формирования и реализации».

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К  отчету прилагается информация:

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2025 году

В целях совершенствования программно-целевого планирования районного бюджета в 2025 году реализовывалось 13 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития района.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией района до принятия районного бюджета на  2025 финансовый год и на плановый период 2026-2027 годов:

- "Управление муниципальной собственностью";

- "Развитие образования";

- "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности";

- "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения";

- "Управление муниципальными финансами";

- "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан";

- "Развитие культуры";

- "Развитие сельского хозяйства";

- "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства";

- "Развитие транспортного комплекса";

- "Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района"

- "Молодежь Дзержинского района в XXI веке";

- "Развитие массовой физической культуры и спорта",

В рамках данных программ реализуется 34 подпрограммы, общее количество запланированных мероприятий  на 2025 год.

Муниципальные  программы в 2025 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- развитие сферы культуры и спорта;

- обеспечение доступным жильем молодых семей;

- привлечение инвестиций в экономику района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

На реализацию муниципальных программ в 2025 году предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 1 206 210,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -  582 384,19 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 194 461,19  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 577 546,37 тыс. рублей или 99,03 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства местного бюджета – 48,35%, средства краевого бюджета – 47,09%, федеральные – 4,56%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2025 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям: образование – 64,50%, культура  – 10,93%, управление муниципальными финансами – 9,08%.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 93,25%.

4. Общая информация о муниципальных программах

1. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью "

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 18.10.2013г. № 974-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 56 061,35 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 54 917,09 тыс. рублей или 97,96% от годового плана.

Отделом муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района Красноярского края в 2025 году в пределах своих полномочий осуществлялась деятельность по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и по управлению и распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Дзержинского района, в соответствии с положением об отделе муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района.

– принято 192 постановление об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий;

– принято 17 постановлений об изменении разрешенного использования земельного участка;

– принято 108 постановления о предоставлении земельных участков в аренду;

– принято 47 постановлений о предоставлении земельных участков в собственность;

– принято 11 постановлений о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование.

С целью решения задач по формированию структуры собственности и системы управления имуществом, направленные на пополнение доходной части бюджета района были реализованы следующие мероприятия:

Администрирование поступлений неналоговых доходов в бюджет Дзержинского муниципального района

Работа в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является дополнительным источником пополнения местного бюджета. За 2025 год проведена работа по передаче в аренду 116 земельных участков, в результате заключено 108 договоров аренды площадь 35 674 818,0 кв. м.

За 2025 год в районный бюджет от аренды земельных участков поступило 13 520,1 тыс. рублей, что на 17,57 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

От аренды муниципального имущества поступило в бюджет района 384,9 тыс. рублей, что на 6,82 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2025 год в районный бюджет от продажи земельных участков поступило 188,9 тыс. рублей, что на 43,54 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отделом муниципального имущества и земельных отношений на постоянной основе анализируются поступления от арендной платы, задолжникам направляются требования об уплате недоимки, в результате претензионно-исковой работы поступило арендной платы (земельные участки) в сумме 713,1 тыс. рублей.

В 2025 году доходы бюджета Дзержинского района от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования составили 5 882,6 тыс. рублей, что на 27,40 % меньше 2024 года.

Отчуждение из муниципальной собственности и принятие в муниципальную собственность имущества

Из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность Дзержинского района передано:

- движимое имущество (Образовательный проект (урок) «Вклад Красноярского края в победу 1945 г.»), общей балансовой стоимостью 15 330,00 руб. (переданы в оперативное управление школам)

- движимое имущество (УАЗ Патриот с прицепом), общей балансовой стоимостью 1 998 720,41 руб.;

- движимое имущество (комплект автономного наблюдения «фотоловушка») балансовой стоимостью 180 496,80 руб.;

- движимое имущество (православные энциклопедии, брошюры, буклеты), общей балансовой стоимостью 29 381,50 руб.;

- движимое имущество (образовательная интерактивная настольная игра), общей балансовой стоимостью 35 376,00 руб.;

- движимое имущество (гербы, флаги, государственные символы) общая балансовая стоимость 448 031,32 руб.

Аренда, безвозмездное пользование и оперативное управление муниципальным имуществом Дзержинского района.

В целях обеспечения сохранности муниципального имущества Дзержинского района, повышения эффективности управления имуществом отделом муниципального имущества и земельных отношений проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки, закрепленные за муниципальными учреждениями, постановка их на кадастровый учет, регистрация права собственности и права оперативного управления.

За 2025 год отделом были подготовлены решения об утверждении 192 схем размещения земельных участков на публичной кадастровой карте с учетом поступивших заявлений и создания резервных участков. Все земельные участки были поставлены на кадастровый учет.

В 2025 году объявлено 50 лотов по продаже права аренды на земельные участки. По результатам аукционов заключено 50 договоров аренды земельных участков.

Муниципальный земельный контроль

В рамках муниципального земельного контроля проведено:

- профилактических мероприятий 28;

- проконтролировано земельных участков общей площадью 1018,9 га

- выявлено нарушений земельного законодательства 25;

- выявлено неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения – 908,28 га

- устранено нарушений на площади – 709,08 га.

Реализация 518-ФЗ

На официальном сайте администрации Дзержинского района, газете «Дзержинец», на информационных щитах размещены сообщения о способах и порядке предоставления в Администрацию муниципального образования Дзержинский район Красноярского края сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, заинтересованными лицами, а также о возможности самим правообладателям зарегистрировать право собственности на ранее учтенный объект недвижимости.

За период реализации закона на территории Дзержинского района:

- выявлены и внесены сведения в ЕГРН по 103 объектам;

- сняты с кадастрового учета на основании акта осмотра 223 объекта;

- сняты с кадастрового учета в рамках верификации сведений в ЕГРН 408 объектов;

- выявлены и поставлены на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей 1 объект недвижимости.

В целях реализации ведомственного проекта «Развитие земельно-имущественных отношений» государственной программы «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, в 2025 году проведена работа по постановке на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав собственности муниципального образования по 13 объектам недвижимости.

2. Муниципальная программа "Развитие образования"

Программа утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013г. № 972-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 278 137,17 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 277 063,08 тыс. рублей или 99,64% от годового плана. С учетом всех источников финансирование программы в 2025 году составило 775 459,19 тыс. рублей или 99,67 % от планового значения – 777 992,68 тыс. рублей.

В системе образования Дзержинского района функционируют  22 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа Красноярского края. Из них 8  общеобразовательных учреждений, 3 филиала, 9 дошкольных образовательных учреждений, из них 5 дошкольных учреждений 4 филиала,  2 учреждения дополнительного образования спортивная школа «Триумф» и «Центр внешкольной работы». Все образовательные учреждения лицензированы, аккредитованы.

В соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об образовании» дошкольное образование включено в общее образование и является первым уровнем образовательной системы. Сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 5 учреждений и 4 филиалов. Все учреждения имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования. В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района" во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 обеспечено создание необходимого количества мест в ДОУ для охвата 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.

В очереди для определения в детский сад от рождения до 3 лет состоят 42 ребенка, из них от 1,5 до 3 лет – 14 детей. В то же время не доукомплектован воспитанниками «Курайский детский сад «Василёк» на 3 ребенка, МБДОУ «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» на   53 человека, МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» на 24 ребенка, МБДОУ «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» на 9 детей, МБДОУ «Дзержинский детский сад №4 «Березка» на 42 ребенка.

Функционирует девять дошкольных учреждений района посещают 574 ребенка, в которых функционирует  35 групп, из них 11 разновозрастных с общим числом воспитанников 123 человека, в  с.Дзержинское 27 групп, которые посещают 468 детей, из них 7 групп до 3 лет – 109 детей, 18 групп от 3 до 7 лет – 359 детей.  Компенсирующие группы посещает 140 детей – 87 – с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 25 детей с тяжелыми нарушениями речи, 4 с задержкой психического развития, 2 – с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 – со сложным дефектом, 1- с аутизмом, 20 - с нарушениями другого профиля. Из них 20  посещают группы кратковременного пребывания (Лекотека).

Дошкольные образовательные учреждения посещают 2 детей, находящиеся под опекой, 6 детей – инвалидов; 29 – детей участников СВО. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования задает необходимость совершенствования правовых, организационных, материально-технических и кадровых условий в дошкольных учреждениях. Увеличение количества детей, у которых диагностируются дефициты развития, требует организации психолого-педагогического и социального сопровождения детей раннего возраста от 0 до 3 лет, и детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. В районе остаётся потребность в привлечении узких специалистов в дошкольные учреждения для психолого-педагогического сопровождения детей.

За счет краевого бюджета и бюджета Дзержинского района выполнены работы по устранению предписаний надзорных органов в МБОУ Дзержинская СШ№2 (ремонт освещения), МБОУ Шеломковская  СШ (установка дверей, ремонт полов в пищеблоке), МБОУ Дзержинская  СШ №1 (приобретение учебного оборудования для учебных классов парты, стулья), МБОУ Денисовская  СШ, Курайская СШ (установка дверей в учебные кабинеты, оборудование для пищеблока, приобретение линолиума, освещение), в размере 3 534,0 тыс. рублей, а также выполнены работы по устранению предписаний надзорных органов в дошкольных образовательных учреждениях в размере 2 440,405 тыс. руб., в МБДОУ Денисовском детском саду «Солнышко» выполнены работы по установке системы речевого оповещения при антитерроре в размере 235,0 тыс. руб., а также выполнены работы  по ремонту полов в пищеблоке в размере 194,162 тыс. руб., приобретен линолеум и оборудование для пищеблока, рециркуляторы воздуха  в размере 133,350 тыс. руб., МБДОУ Дзержинский детский сад №2 проведен ремонт потолка в спортивно-музыкальном зале в размере 170,0 тыс. руб., МБДОУ Дзержинский детский сад №4 приобретено оборудование для пищеблока в размере 419,3  тыс. руб., оборудование в групповые столы, стулья в размере 124,3 тыс. руб., выполнены работы по ремонту пола в Усольском детском саду.

Выполнены мероприятия, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении,  приобретены электронные стенды с изображениями схем безопасного движения в размере 43,637 тыс. руб., субсидия для  МБОУ Дзержинская СШ №2.

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» приобретено оборудование  в сумме  459,9 тыс. руб., на  оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания по учебном предметам Основы безопасности и защиты Родины, ''Труд (Технология)''. В МБОУ Дзержинская СШ №1, МБОУ Дзержинская СШ №2, МБОУ Денисовская СШ в размере 153,3 тыс. руб. на каждое учреждение.

Выполнены работы по созданию условий для предоставления горячего питания обучающихся, приобретено новое технологическое оборудование в пищеблоки  МБОУ Новинская СШ, МБОУ Александро-Ершинская СШ в размере 1 726,315 тыс. рублей.

Обеспечено увеличение  охвата детей по дополнительным общеразвивающим программам  в размере 788,934 тыс. рублей.

В МБДОУ Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» выполнены работы по капитальному ремонту отопления и крыши в размере 6 893,057 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", приобретено оборудование на оснащение мест для занятия физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в размере 3150,0 тыс.руб., данная площадка ГТО расположена на территории МБОУ Шеломковская средняя школа.

Приобретено оборудование для поддержки физкультурно-спортивного клуба по месту жительства в размере 346,1 тыс. руб., а также в рамках субсидии на спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки приобретено оборудование на сумму 133,191 тыс. рублей.

Выполнены работы по устройству спортивного сооружения в сельской местности: физкультурно-оздоровительная площадка для населения в  с. Дзержинское  на территории МБУ ДО СШ «Триумф» в размере 4 050,0 тыс. рублей.

Приобретено 1 (одно) жилое помещение для детей-сирот на сумму 1 300,0 тыс. руб. Заключен 1 (один) договор  специализированного найма.

Ежегодно на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделяются бюджетные средства. В этом году расходованы бюджетные средства в размере 4 547,454 тыс. рублей на:

- приобретение и установка котла в котельную Нижнетанайская СШ филиал МБОУ Дзержинская средняя школа в размере 246,6 тыс. рублей.

- приобретение в МБОУ Денисовская СШ электрического котла, паспорта на котел в размере 118,0 тыс. рублей.

- приобретение оборудования для котельных (колосники, подшипники, сальники) Орловская СШ, Шеломковская СШ в размере 105,440 тыс. руб.

- установлены системы оповещения в спортивном зале Орловской СШ, лыжной базе, установка тревожной кнопки в размере 180,8 тыс. рублей.

- приобретение золоуловителей и дымоходов для котельных Нижнетанайская СШ, Орловская СШ, Денисовская СШ, Шеломковская СШ, Новинская СШ, А-Ершинская СШ в размере 499,9 тыс. рублей.

- установка золоуловителя, замена дымовой трубы в МБОУ А-Ершинская СШ в размере – 767,535 тыс. руб., установка золоуловителя МБДОУ детский сад №3 «Тополек» в размере 49,824 тыс. рублей.

- выполнены работы по установке освещения «Лыжная база, лыжероллерная трасса в размере 432,85 тыс. рублей.

- подготовка образовательных учреждений к новому учебному году в размере 815,8 тыс. рублей.

- разработка  проектно сметной документации для проведения капитального ремонта крыши МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» в размере 150,0  тыс. рублей, проектно сметная документация МБОУ Дзержинская СШ №1 (капитальный ремонт спортивного зала) в размере 295,705 тыс. рублей.

- установка тепловых счетчиков в МБОУ Дзержинская СШ №2, МБОУ Дзержинская средняя школа №1, МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» в размере 885,0 тыс. рублей.

-  расходы на обеспечение питанием детей обучающихся в спортивной школе участвующих в соревнованиях в размере 230,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на постоянной основе проводился мониторинг состояния парка школьных, оснащения компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием и сетевыми интерактивными обучающими программами по предметам учебного плана, обеспечения бесперебойного широкополосного доступа   к сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. В 2024 году получено 2(два) новых школьных автобуса.

Комплексного решения требуют существующие проблемы внедрения и трансляции на муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения передового опыта использования технологий здоровье сбережения, создания условий для физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта. С целью выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде 100 процентов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений реализуют программы и технологии здоровье сбережения.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» предусмотрено обучение различных групп населения навыкам здорового питания. С целью реализации «дорожной карты» по обеспечению обучения просветительским программам в программном средстве «Обучение по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания» (для детей дошкольного и школьного возраста) в нашем районе прошли обучение 720 человек, получивших сертификаты.

Горячее питание было организовано во всех общеобразовательных учреждениях. В соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" за счет средств федерального и краевого бюджетов обеспечены питанием без взимания платы все учащиеся начальных классов, 559 детей. Организовано бесплатное питание  детей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются ежемесячно в течение учебного года денежной компенсацией взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда  9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому.

Ведется ежеквартальный мониторинг организации питания во всех образовательных организациях, включая дошкольные учреждения. Выявлены проблемные вопросы по организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях – с учетом сложившихся цен на пищевые продукты и продовольственное сырье, нет возможности исполнить количественные нормы предложенного и утвержденного Меню.

Из здоровье сберегающих направлений работы Необходимо отметить работу ШСК которые созданы во всех общеобразовательных учреждениях района. Всего занимается в школьных спортивных клубах 625 учеников из них 277 девочек, двое с ОВЗ, два c девиантным поведением, 87 по двум и более программам, 5 СОП. Возрастной контингент составляет 192 ученика 7-10 лет, 337 учеников 11-15 лет, 85 учеников 16-18 лет.     Участие в социально значимых конкурсах, проектах и акциях на школьном этапе приняло 1336 учеников, муниципальном этапе 425 учеников. Участие в спортивных-массовых мероприятиях в школьном этапе приняло 1360 учеников, муниципальном этапе 315 учеников, в региональном этапе приняло 10 учеников. В президентских спортивных играх на школьном этапе, 5-11 классах участие приняло 1035 учеников, президентские состязания в школьном этапе, 1-11 классов участвовало 1610 учеников. Согласно сводного годового отчета (ШСК) в спортивно-массовых мероприятиях и других приняло участие (не только спортивной направленности) 5652 ученика.

Согласно мониторингу проведения, в общеобразовательных учреждениях школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2024-2025 учебном году (далее - Президентские спортивные игры). Всего обучающихся 5-11 классов 1068 ученика, приняло участие в школьном этапе 967 учеников, процент обучающихся принявших участие в школьном этапе составляет 90%. А в муниципальном этапе «Президентских спортивных играх» приняло участие МБОУ ДСШ №1, ДСШ №2 и МБОУ Денисовская СШ 2010-2011 годов рождения юноши и девушки 190 учеников. Первое место в «Президентских спортивных играх» заняла МБОУ Дзержинская СШ №2, второе место Денисовская СШ и третье Дзержинская СШ №1. В «Президентских состязаниях» по всем видам состязаний принимало участие шесть школ, пятого класса 24 ученика, четыре школы шестого класса 23 ученика, три школы седьмого класса 18 учеников, восьмого класса три школы 18 учеников, девятого класса шесть школ 36 учеников, десятого класса две школы 12 учеников, всего 126 учеников.  Всероссийские спортивные игры среди «Школьных спортивных клубов» приняло участие 7 школ 89 учеников первое место МБОУ Денисовская СШ, второе место ДСШ №1, третье место ДСШ №2.

В 4 (четырех) общеобразовательных учреждениях советниками ведется работа по взаимодействию и воспитанию с детскими общественными объединениями.

Подвоз  учащихся осуществляется из 23 населенных пунктов к  8 общеобразовательным учреждениям на 15 школьных автобусах, оснащенных приборами ГЛОНАСС, ЭРА ГЛОНАСС и цифровыми тахографами и  проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Расходы на обеспечение подвоза учащихся составляет 25 032,446 тыс.  рублей.

На базе общеобразовательных учреждений создано 8  школьно-спортивных клубов, в которых занимается 614 школьников.

В каникулярное время на базе 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений были созданы летние лагеря с дневным пребыванием (одна смена 662 чел). Организован стационарный палаточный лагерь «Мажор» на берегу оз. Улюколь на 3 смены, длительность каждой смены 5 дней, оздоровилось  150 детей.

В загородном оздоровительном лагере отдохнули  10 детей с частичной оплатой и 13 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в загородный оздоровительный лагерь «Горный» ЗАТО Железногорск  с 18.07. по 07.08.2025г. (длительность смены 21 день.) Дети, состоящие на всех видах профилактического учета  охвачены организованным отдыхом в период летних каникул.

3. Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

Программа утверждена постановлением администрации района от 14.10.2013г. № 953-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 20 805,34 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 19 949,45 тыс. рублей или 95,89% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2025 году составило 53 287,64 тыс. рублей или 98,37% от планового значения – 54 172,31 тыс. рублей.

Продолжена работа по сопровождению работ и исполнению муниципального контракта от 14.10.2021 года «Оценка и разведка подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для создания водозабора в с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края» за счет средств местного бюджета в размере 4 570 000,00 рублей. Целью данного мероприятия является получение основания на добычу полезных ископаемых (подземных вод) для дальнейшего проектирования и строительства нового водозабора производительностью не менее 700 м3 в с. Дзержинское для улучшения текущего состояния обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой. К сожалению, исполнитель АО «Красноярская горно-геологическая компания» не исполнил контракт должным образом (оставался окончательный этап – подтверждения работ государственной экспертизой запасов) и расторгнул контракт в одностороннем порядке. Предъявлены исковые требования в сторону администрации. С Иском мы не согласны и будем отстаивать свою позицию в судебном порядке. Подаются встречные исковые требования в отношении исполнителя работ в виде упущенной выгоды.

Проведен ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу с. Дзержинское ул. Академика Павлова з/у 15В на сумму 2 052,511 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт водонапорной башни с заменой для бесперебойного обеспечения населения водой с.Дзержинское, ул.Ленина 62/1 на сумму 5 825,75 тыс. рублей, (КБ 5 755,75 тыс. рублей, МБ 69,91 тыс. рублей).

Проведен капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной СПК "Денисовский" до детского сада "Солнышко" с.Денисово протяженностью  на сумму 3 922,09 тыс. рублей, (КБ 3 875,02 тыс. рублей, МБ 47,07 тыс. рублей).

Реализованы переданные полномочия предусмотренные законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», в целях ограничения платы граждан за коммунальные услуги произведено возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» в размере 14 783,85 тыс. рублей.

Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» в размере 1 759,55 тыс. рублей.

Общий размер компенсации ресурсоснабжающим организациям за 2025 год составил 16 543,4 тыс. рублей.

#### В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», подпрограммы «Инфраструктура информационного общества и электронного правительства» реализованы финансовые средства субсидии на создание условий обеспечения услугами сотовой связи и мобильного интернета малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края. Произведена установка сотовой вышки в д. Канарай Дзержинского района на сумму 7 273,05 тыс. рублей. (КБ 7 192,8 тыс. рублей, МБ 80,25 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 14.10.2013г. № 952-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 7 113,32 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7 113,32 тыс. рублей или 100 % от годового плана. С учетом всех источников финансирования исполнение программы в 2025 году составило 6 973,81 тыс. рублей или 99,93% от планового значения – 9 980,81 тыс. рублей.

За отчетный период 2025 года, проведено 43 заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где было рассмотрено на повестке заседания 37 тем (вопросов). Одними из более значимых тем, являлись:

- подготовка к пропуску паводковых вод на территории Дзержинского района;

- подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Дзержинского района.

Проведено совещание с сельхозтоваропроизводителями, на которых рассматривались вопросы осуществления земельного контроля, опашки земельных участков, примыкающих лесному фонду, заключены соглашения о совместной организации по тушению ландшафтных (природных) пожаров и пожаров в населенных пунктах.

Проведено совещание с лесозаготовителями, арендаторами, на которых рассматривались вопросы осуществления земельного контроля, очистка, уборка лесосек, создания противопожарных барьеров, заключены соглашения о совместной организации по тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Разработаны ежемесячные графики дежурства тяжелой спецтехники (трал, бульдозер) до конца пожароопасного периода.

В 2025 году в рамках реализации мероприятия 2.4 подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях» программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края», была выделена субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в размере 2 259 600,00 руб., на такие мероприятия как:

- материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров – 116 105,00 рублей;

- приобретение пожарных мотопомп и запасных частей к ним – 65 500,00 рублей;

- приобретение и установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) – 2 764,00 рублей;

- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды – 289 580,00 рублей;

- приобретение, установка и ремонт наружных источников пожарного водоснабжения (пожарных водоемов, пожарных резервуаров) и пополнение их запасами воды – 1 000 000 рублей;

- приобретение средств индивидуальной защиты (самоспасатели, изолирующие противогазы, респираторы, защитные накидки) – 15 200 рублей;

- приобретение первичных средств пожаротушения – 262 729,00 рублей;

- приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара в зданиях, строениях, сооружениях, приобретение средств речевого оповещения – 23 700,00 рублей;

- устройство минерализованных защитных противопожарных полос – 66 465,56 рублей;

- приобретение и ремонт навесного почвообрабатывающего орудия для создания минерализованных защитных противопожарных полос, в том числе бороны дисковой тяжелой (БДТ), бороны дисковой модернизированной (БДМ); навесного оборудования для скоса травы и уборки сухой растительности, навесной погрузчик, навесной измельчитель веток – 447 300,00 рублей;

- организация и осуществление противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности – 35 000,00 рублей;

- организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение горюче-смазочные материалов (топлива) – 171 042,00 рублей;

В весенний и осенний период проведена опашка 34 населенных пунктов, протяженность 80,13 км. Проведен скос сухой травянистой растительности в населенных пунктах объемом 127,1 га. В рамках компенсации затрат по очистки земельных участков от сухой растительности на территории сельсоветов, из районного бюджета в бюджеты сельсоветов было выделено 2 295 400,00 рублей.

Для опашки земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих к землям лесного фонда и не имеющих правообладателя, было проведено четыре электронных аукциона с начальной (максимальной) ценой 171 915 рублей. На все аукционы не поступило ни одной заявки.

В 2025 году снесено 30 заброшенных и бесхозных строений.

Вынесено постановлений в виде штрафа – 33, в виде предупреждения – 0, в 1 случаи принято решение о прекращении производства по делу. Сумма штрафов, наложенных на физические лица, составила 65 500,00 рублей.

Актуализирована информация о подразделениях ДПК, ДПД на территории Дзержинского района: численный состав, оснащение пожарно-техническим вооружением, пожарной, специальной и приспособленной техникой. В реестре добровольных пожарных числится 113 чел. все добровольцы прошли обучение и получили удостоверения.

Актуализирован и утвержден главой района, согласован под роспись с руководителями организаций перечень Сил и средств на территории Дзержинского района, привлекаемых для тушения ландшафтных (природных) пожаров.

Приняли участие в 5 командно-штабных тренировках, на темы:

- Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий ЧС, вызванных весеннем паводком;

- Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий ЧС, вызванных ландшафтными (природными) пожарами;

- Отработка вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 г.

- Отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства;

- Ведение гражданской обороны на территории Красноярского края в современных условиях».

# За 2025 год на территории района произошло 43 пожара (АППГ-50). Из них прочих – 17 (АППГ-22) (возгорание мусора, сух. травы), в жилом секторе – 26 (АППГ-28). В результате на пожарах погибло 2 человека (АППГ-4), травмировано – 4 (АППГ-2) человека, спасено – 0 (АППГ-0) человек.

# С начала пожароопасного сезона 2025 года на территории района зарегистрировано 14 (АППГ-10) лесных пожаров, на общей площади 651,1 га (АППГ-479 Га).

Антитеррористическая деятельность

За 2025г. проведено 5 заседаний АТК МО. На первом заседании «Об итогах работы АТК МО в 2024 году, утверждение Плана работы АТК МО Дзержинского района на 2025 год, графика проведения в 2025 году обследований состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Дзержинского района». На втором заседании «Об обеспечении безопасности и дополнительных мерах в период празднования Дня защитника Отечества в период с 22.02.2025г. по 24.02.2025 г. и Международного женского дня на территории Дзержинского района в период 08.03.2025 г. по 09.03.2025 г». На третьем заседании «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Весны и Труда» и «80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». На четвертом заседании «О мерах по противодействию угрозам террористического характера в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования, а также Дня солидарности в борьбе с терроризмом». На пятом заседании «Об обеспечении безопасности и дополнительных мерах вовремя проведении новогодних и рождественских праздников на территории Дзержинского района в период с 31.12.2025 по 12.01.2026 г.»

За отчетный период обследований состояния антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории Дзержинского района и подлежащих антитеррористической защите, не проводилось. На финансирование мероприятий по обеспечению
антитеррористической безопасности в 2025 г. освоено 4 000 рублей.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 07.10.2013г. № 935-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год было предусмотрено в размере 109 500,31 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 108 727,25 тыс. рублей или 99,29% от годового плана. За счет средств районного бюджета финансирование программы в 2025 году составило 84 051,78 тыс. рублей фактическое исполнение составило 83 298,15 тыс. рублей или 99,1%.

В рамках программы за 2025 год из районного бюджета были предоставлены:

-дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета - Александро-Ершинский сельсовет, Денисовский сельсовет, Дзержинский сельсовет, Курайский сельсовет, Михайловский сельсовет, Нижнетанайский сельсовет, Орловский сельсовет, Шеломковский сельсовет;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных средств районного бюджета - Александро-Ершинский сельсовет, Денисовский сельсовет, Дзержинский сельсовет, Курайский сельсовет, Михайловский сельсовет, Нижнетанайский сельсовет, Орловский сельсовет, Шеломковский сельсовет;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений - Александро-Ершинский сельсовет, Денисовский сельсовет, Дзержинский сельсовет, Курайский сельсовет, Михайловский сельсовет, Нижнетанайский сельсовет, Орловский сельсовет, Шеломковский сельсовет.

Результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности после выравнивания не менее 3 200 рублей, фактически бюджетная обеспеченность составила 5 400 рублей;

поступление налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений планировалось первоначально 18 446,89 тыс. рублей, уточненный план составил 18 574,84 тыс. рублей, фактическое поступление составило 18 844,81 тыс. рублей;

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

отсутствие  просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам;

отсутствие  муниципального долга;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

осуществление предварительного и текущего контроля в процессе санкционирования оплаты денежных обязательств и расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (100% бюджетных средств);

разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области муниципального финансового контроля;

обеспечение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Дзержинского района не менее 93 %;

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской Федерации;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении района - 1 муниципальных служащих.

6. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 18.10.2013г. № 975-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 1 360,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 300,0 тыс. рублей или 95,59 % от годового плана. С учетом всех источников финансирования исполнение программы в 2025 году составило 3 000,23 тыс. рублей или 98,04 % от планового значения – 3 060,23 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» в 2025 году изъявили желание принять участие 26 молодых семей.

В сводный список – претендентов на получение социальной выплаты в 2025 году вошли 4 молодых семей.

Свидетельства выданы с реализацией своего права на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты 4 молодым семьям. Общая площадь жилых помещений составила 281,65 кв.м.

В министерство строительства Красноярского края поданы списки молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации  полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату в 2026 году в количестве 14 семей.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 18.10.2013г. № 977-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 105 161,55 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 105 048,29 рублей или 99,89% от годового плана. С учетом всех источников финансирования исполнение программы в 2025 году составило 131 776,86 тыс. рублей или 99,91% от планового значения – 131 890,11 тыс. рублей.

В 2025 году сеть муниципальных учреждений культуры состояла из 45 учреждений, в том числе 23 учреждения культурно-досугового типа, 20 библиотек, 1 музей, 1 детская школа искусств.

Господдержку по ГП «Развитие культуры» получили два учреждения культуры: МБУК «МКС» и СК д. Кондратьево Денисовского обособленного подразделения в сумме 285,864 тыс. рублей, (142,932 тыс. рублей каждое учреждение)

В конкурсе на получение денежного поощрения лучших сельских работников культуры 1 специалист стал победителем, получил 7,482 тыс. рублей.

МБУК «МКС» получены субсидии:

- субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 1 917,62 тыс. рублей.

- субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в 2025 году в размере 8 800,000 тыс. рублей.

МБУК «МКС» выигран молодёжный проект «Территория Красноярский край» проект «Снутбол». В рамках проекта осуществлен цикл мероприятий, с использованием игры «Снотбол» другими словами бильярд ногами. Сумма проекта -  19,85 тыс. рублей.

В 2025 году Межпоселенческая библиотека получила субсидию на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Семья» на сумму 15 000,000 тыс. рублей. В результате в 2025 году модернизирована Межпоселенческая библиотека. В ходе модернизации библиотеки прошла перепланировка помещений библиотеки, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение (за счет средств местного бюджета). Появились помещения для молодёжи (это помещение для проведения мероприятий и выдачи литературы, со своим фондом (Молодёжный квартал), а также помещение под студию звукозаписи «Медиаточка». Все помещения оборудованы в современном формате, с новой, удобной мебелью. Приобретено мультимедийное оборудование. Обновился фонд библиотеки новыми изданиями: отраслевыми, художественными, справочными.

На базе библиотеки работает Местная Общественная Организация «Центр поддержки общественных инициатив Дзержинского района», благодаря центру было написано много проектов от различных организаций. 5 проектов Центром выиграно.

Межпоселенческая библиотека выиграла в конкурс социальных проектов Гланты Красноярского края для некоммерческих организаций «Партнерство» на 2025 год Клуб «Академия внутренней гармонии» на сумму 60,36 тыс. рублей (совместно с местной общественной организацией «Центром поддержки общественных инициатив» Дзержинского района).

Из бюджета муниципального образования в 2025 году выделено 197,29 тыс. рублей на приобретение периодических изданий. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры в 2025 году на комплектование библиотек из краевого бюджета было потрачено 235,45 тыс. рублей, средства федерального бюджета составили 157,85 тыс. рублей, из них софинансирование местного бюджета составило 140,85 тыс. рублей.

Детская школа искусств обучает детей по 4 образовательным программам: народные инструменты, фортепиано, живопись, хореографическое творчество.  Общий охват контингента школы составляет 99 человек.

В школе продолжают работать 6 преподавателей, которые систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации. В 2025 году прошли обучение – 5 человек, а также в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» обучение прошла Бондяева Е.П.

Школа имеет 5 творческих коллективов (вокальный ансамбль «Рапсодия», хор «Радуга», ансамбль баянов и два хореографических ансамбля «Калейдоскоп» (мл. гр.) и «Восхождение» - старшая группа).

В 2025 году 2 выпускника школы поступили в средние и высшие учебные заведения в сфере культуры и искусства (Ситников Антон на 1 курс (Минусинский колледж культуры и искусства – «Хореографическое творчество»), Высоцкая Ангелина 1курс СФУ «Педагогический дизайн»). И два человека продолжают обучение по профилю.

За летний период времени 3 ученика школы посетили краевую летнюю творческую школу на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада».

Школа ведет активную концертно-выставочную и просветительскую деятельность. За 2025 год проведено 21 школьных мероприятий, и 23 на базе других учреждений. А также –  16 выставок учащихся художественного отделения (8 районных и 8 школьных).

В течение 2025 года были организованы экскурсионные походы учащихся школы в Дзержинский краеведческий музей им. А.С. Чупрова на выставки: «Война и мир» в творчестве современных художников», «Грани присутствия» Красноярской художницы Анастасии Межовой.

В октябре 2025 года 12 учеников в сопровождении директора школы и преподавателя художественного отделения посетили художественную школу г. Канска (побывали на выставке работ студентов Суриковского художественного училища, приняли участие в мастер-классе по керамике).

За 2025 год Дзержинский районный краеведческий музей посетили 4434 человека – индивидуальные и экскурсионные посещения, а участниками культурно-образовательных мероприятий стали 1294 человека. Основной фонд музея составляет 5006 единиц хранения. В Государственный каталог Музейного фонда российской Федерации внесено 5006 музейных предметов, что составляет 100% основного фонда музея. В 2025 году активно велась выставочная и экскурсионная работа музея.

В течение 2025 года было проведено 7 крупных выставочных проектов:

9. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 18.10.2013г. № 978-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 338,30 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 128,04 тыс. рублей или 37,85% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2025 году составило 2 5560,86 тыс. рублей или 92,41 % от планового значения – 2 771,12 тыс. рублей.

При реализации Программы в 2025 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности:

Целевой индикатор 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2025 году, составило 6 единиц, при плане не менее 1 единицы.

Целевой индикатор 2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства 8 единиц, при плане 3 единицы.

Целевой индикатор 3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2025 году 100%, при плане 100%.

Целевой индикатор 4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в 2025 году 6,3 млн. рублей, при плане 5,5 млн. рублей.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2025 году выполнены в полном объеме.

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами. Сегодня предпринимательская активность в районе имеет тенденции к росту, что связано, в том числе с реальной возможностью получить муниципальную поддержку в виде субсидий.

В 2025 году проведена работа по привлечению средств из краевого бюджета для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства:

- внесены изменения в Программу;

- разработаны: Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях и Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства грантов в форме субсидий на начало ведения предпринимательской деятельности, развития социального предпринимательства.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего  предпринимательства, утвержденного приложением № 8 к государственной программе «Развитие промышленности, энергетики, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», постановлением  Правительства Красноярского края от 06.05.2025 № 356-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в 2025 году», постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2025 № 237-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в 2025 году» бюджету района выделены средства в размере 1 347,11 тыс. рублей и 1 085,71 тыс. рублей.

В 2025 году в полном объеме освоены краевые средства, выделенные на мероприятия финансовой поддержки. На оказание финансовой поддержки запланированы средства в сумме 2 771,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятиям финансовой поддержки составило 2 560,86 тыс. рублей, что говорит о стабильной вовлеченности малого и среднего предпринимательства в программу муниципальной поддержки, о повышении доверия к доступности реализуемых мер. Поддержку получили предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, оказанием услуг и производством пищевых продуктов.

Поддержаны семь субъектов предпринимательства. Это позволило создать на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей восемь рабочих мест и сохранить 27 существующих, и привлечь 6,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

В течение 2025 года, факторы, влиявшие на ход реализации Программы, отсутствовали.

10. Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса"

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 14.10.2013г. № 954-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 27 372,45 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 27 353,23 тыс. рублей или 99,93 % от годового плана.

В 2025 году ОАО «Дзержинское АТП»: перевезено пассажиров 32,3 тыс. человек (на 8,3% меньше с аналогичным периодом прошлого года). ООО «Дзержинское АТП – М и ЗП»: перевезено пассажиров 142,4 тыс. человек.

Дотации на покрытие убыточности пассажирских перевозок составили 24 047,0 тыс. рублей. В течении года произведены расчеты в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.

Все населенные пункты района обеспечены автобусным сообщением. Осуществляется 19 пассажирских автобусных маршрутов, из них 3 в селе Дзержинское, 16 между населенными пунктами района.

11. Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района"

Программа утверждена постановлением администрации района от 16.03.2015г. № 230-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 275,46 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 152,44 тыс. рублей или 55,34 % от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2025 году составило 8 115,92 тыс. рублей или 87,5 % от планового значения 9 275,46 тыс. рублей.

Приобретено контейнерное оборудование в количестве 50 штук на сумму 1 295,83 тыс. рублей, из них КБ – 1 282,88 тыс. рублей, МБ – 12,96 тыс. рублей. Контейнеры были установлены на 20 контейнерных площадках в с. Дзержинское, на 10 площадках в с. Денисово и на 10 площадках в д. Усолка, обустроенных в 2025 году.

Обустроено 129 контейнерных площадок в 18 населенных пунктах района (А-Ерша – 8, Михайловка – 6, Шеломки – 9, Макарово – 1, Кондратьево – 4, Батов – 4, Б-Степь – 1, Канарай – 5, Кедровка – 5, Семёновка – 5, Плитная – 4, Курай – 20, Таловая – 3, Н-Танай – 13, В-Танай – 1, Усолка – 8, Денисово – 11, Дзержинское – 21), освоено средств на сумму 6 748,09 тыс. рублей, из них КБ – 6 680,61 тыс. рублей, МБ – 67,48 тыс. рублей.

Также в рамках данной программы, за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий в области обращения с отходами, были освоены 72,0 тыс. рублей на подсыпку подъездных путей к контейнерным площадкам.

12. Муниципальная программа «Молодежь Дзержинского района в ХХI веке»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 04.11.2015г. № 383-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 6 312,49 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6 282,49 тыс. рублей 99,52 % от годового плана. 
С учетом всех источников финансирования исполнение программы в 2025 году составило 6 625,39 тыс. рублей или 99,55% от планового значения – 6 595,39 тыс. рублей.

Реализация молодежной политики в Дзержинском районе осуществляется на основании муниципальной программы «Молодежь Дзержинского района в XXI веке».

Главным оператором и организатором мероприятий в сфере молодежной политики является муниципальное бюджетное учреждение «Дзержинский многопрофильный молодежный центр».

Деятельность Центра в отчетном периоде строилась на реализации системы флагманских программ, охватывающих ключевые направления развития молодежи. Всего в рамках работы муниципальных штабов флагманских программ и молодежных движений в 2025 году организовано и проведено более 160 мероприятий.

Специалистами Центра организована проектная школа в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». Директор Центра, являясь сертифицированным тренером проекта, осуществил подготовку участников.

По итогам грантового конкурса в 2025 году на реализацию молодежных проектов привлечено 45,96 тыс. рублей, успешно реализовано 5 проектов. Тематика проектов была направлена на укрепление семейных ценностей, профилактику негативных явлений, популяризацию здорового образа жизни, развитие науки и профессий.

В отчетном году представители молодежи района приняли активное участие в форумной кампании краевого и всероссийского уровней:

· 16 человек — краевой образовательный форум ТИМ «Юниор»;

· 5 человек — всероссийский молодежный форум ТИМ «Бирюса».

МБУ «Дзержинский ММЦ» осуществлял деятельность в тесном сотрудничестве с муниципальными и краевыми учреждениями, а также общественными организациями, что способствовало реализации совместных проектов и акций.

13. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Программа утверждена постановлением администрации района 
от 03.11.2015г. № 385-п.

Плановое финансирование программы на 2025 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 2 828,59 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 867,70 тыс. рублей 66,03 % от годового плана. С учетом всех источников финансирования исполнение программы в 2025 году составило 5 979,98 тыс. рублей или 57,23% от планового значения – 10 449,89 тыс. рублей.

Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в районе осуществляется согласно муниципальной программе «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Финансирования мероприятий за счет средств района составило 1 867,7 тыс. рублей, из них:

- организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий на сумму 484,8 тыс. рублей;

- Финансовое обеспечение участия спортсменов в межрайонных, зональных, краевых турнирах, в спартакиадах на сумму 300,0 тыс. рублей;

- приобретение спортивной формы для футболистов и волейболистов на сумму 133,83 тыс. рублей;

- софинансирование в рамках краевых субсидий на сумму 45,95 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности центра тестирования ГТО на сумму 561,03 тыс. рублей.

По государственной программе «Развитие физкультуры и спорта в Красноярском крае» Дзержинскому району выделено из краевого бюджета 4 112,28 тыс. рублей из них:

- в рамках субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства приобретено спортивного оборудования и инвентаря на сумму 346,1 тыс. рублей;

- в рамках субсидии на устройство спортивных сооружений в сельской местности выполнено (частично) строительство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения по адресу: с. Дзержинское, ул. Пограничников 2 на сумму 490,98 тыс. рублей;

- в рамках субсидии на оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) выполнено строительство площадки с тренажерами по адресу: с. Шеломки, ул. Центральная 15 на сумму 3 150,0 тыс. рублей;

- в рамках субсидии на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку приобретено спортивного оборудования и инвентаря на сумму 125,2 тыс. рублей;

- так же в рамках обеспечения деятельности инструкторов по спорту было выплачено в рамках заработной платы 342,09 тыс. рублей.

На территории Дзержинского района имеется 50 спортивных сооружений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, из них:

- 29 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 9 футбольных полей;

- 9 спортивных залов;

- 1 лыжная база;

- 4 площадки с тренажерами;

- 1 дистанция (велодорожка);

- 6 других спортивных сооружения (такие как тренажерные залы, спортивные залы менее 50 кв.м.).

- площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для населения по адресу: с. Дзержинское, ул. Пограничников 2;

- площадка с тренажерами по адресу: с. Шеломки, ул. Центральная 15.

Спортивные сооружения находятся в ведении: Управления образования, администраций сельских советов. Они используются всеми жителями района, согласно установленным графикам работы данных объектов и площадок.

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 55 работника спортивной специализации.

В течение 2025 года в районе было организовано 88 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия.

Проведя сравнительный анализ статистических наблюдений по Дзержинскому району за 2025 и 2024 год, можно отметить следующее:

1. В 2025 году увеличилось количество штатных работников физической культуры и спорта до 55 чел. (в 2024г. - 49 чел.), данный показатель увеличился по причине:

- увеличения на 6 тренеров-преподавателей в МБУ ДО СШ «Триумф».

2. В 2025 году увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом 6 828 чел. (64,03%), в 2024г. - 6 300 чел., (59,73%), данный показатель увеличился на 4,30% по причине:

- увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом в 17 учреждениях и организациях Дзержинского района в 2025 г. - 1837 чел. (в 2024 г. 1384 чел.), данный показатель увеличился на 453 чел. по причине внедрения корпоративного спорта в учреждениях и организациях района.

3. В 2025 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составила 86,18%, в 2024 году 84,15%, данный показатель увеличился на 2,03% по причине:

- увеличения числа спортивных сооружений в 2025 г. - 50 ед. (в 2024 г. - 48 ед.), данный показатель увеличился на 2 ед. по причине:

устройства спортивного сооружения в сельской местности: Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для населения по адресу: с. Дзержинское, ул. Пограничников 2;

в рамках субсидии на оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями ВФСК «ГТО»: устройства площадки с тренажерами по адресу: с Шеломки, ул. Центральная 15.

Анализ основных показателей говорит о том, что принимаемые в районе меры по развитию физической культуры и спорта приносят положительные результаты.